| 附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大同市困难群众救助补助资金转移支付项目绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 转移支付（项目）名称 |  |  | 大同市困难群众救助补助项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  | 民政部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 大同市民政局 |  | 资金使用单位 | 县区民政局 |  |  |  |  |
| 资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 预算执行率（B/A×100%) |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 117481.82 | 113321.34 |  | 10 | 96.46% |  | 9.6 |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 | 68454 | 67334.42 |  | — | 98.36% |  | — |
|  |  |  | 地方资金 | 46393.55 | 43634.88 |  | — | 94.05% |  | — |
|  |  |  | 其他资金 | 2634.27 | 2352.04 |  | — | 89.29% |  | — |
| 资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 分值（40） | 得分 | 存在问题和改进措施 |  |
|  |  |  | 分配科学性 | 资金分配科学合理 |  |  | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 下达及时性 | 资金下达及时 |  |  | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 拨付合规性 | 资金拨付合规 |  |  | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 使用规范性 | 按照专项资金管理制度执行 |  |  | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 执行准确性 | 执行准确 |  |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 预算绩效管理情况 | 管理较好 |  |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 政策目标实现情况 | 按政策要求执行 |  |  | 6 | 6 |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 1.实施城乡最低生活保障、特困人员供养、临时救助补助支出，保障困难人员基本生活； 2.有效保障生活无着的流浪乞讨人员的基本生活权益，积极开展身份查询、疾病救治、救助寻亲和返乡安置等工作，有效维护社会和谐稳定； 3.为孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童发放基本生活费，开展农村留守儿童、困境儿童等应急处置、救助帮扶、监护支持、精神关爱等未成年人保护工作。 4、按时足额为低保家庭中的80岁以上老年人发放高龄补贴，为经济困难家庭的60岁以上失能老年人发放失能补贴，保障老年群体的基本生活。 |  |  |  | 目标1：保障城乡低保对象206220人，及时足额发放补助资金，累计发放救助金90890.4万元，其中补发提标资金1656万元。满足特困人员认定条件，及时纳入特困人员救助供养范围。特困供养对象13570人，累计发放救助金14670万元，其中补发提标资金120.1万元。为生活困难的家庭或个人实施临时救助。全年累计临时救助18688人次，共发放临时救助金1724.02万元。 目标2：有效保障生活无着的流浪乞讨人员的基本生活权益，帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡，全年流浪乞讨人员救助人数5871人，共支出救助资金573.3万元，救助率达到100%。开展身份查询819人次、疾病救治476人次、救助寻亲158人次和返乡安置602人次。 目标3：发放孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童基本生活补助1213人，共发放资金1576万元。对农村留守儿童、困境儿童等未成年人开展未成年人保护工作，共排查19997人，其中，应急处置1人次、救助帮扶570人次、监护支持（委托照护协议）419人次、精神关爱688人次。 目标4：发放高龄和经济困难家庭的失能老年人补贴分别是2111万元91205人、110万元3140人。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 低保对象人数 |  | 应保尽保 | 应保尽保 | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 临时救助人次 |  | 应救尽救 | 应救尽救 | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 特困人员供养数量 |  | 应供尽供 | 应供尽供 | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 生活无着的流浪乞讨人员救助人数 |  | 应救尽救 | 应救尽救 | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童数 |  | 应享尽享 | 应享尽享 | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 享受老年人补贴的老年人数量 |  | 应补尽补 | 应补尽补 | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 补助对象认定 |  | 符合条件 | 符合条件 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 符合条件 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 资金发放准确率 |  | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 补助资金发放及时性 |  | 按时发放 | 按时发放 | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 符合条件儿童养育标准 |  | 机构集中1720元、社会散居1145元/人/月 | 机构集中1720元、社会散居1145元/人/月 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 城乡低保救助标准 |  | 与当地经济发展水平相适应 | 与当地经济发展水平相适应 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 高龄补贴和失能补贴数额 |  | 高龄补贴70元、失能补贴100元/人/月 | 高龄补贴70元、失能补贴100元/人/月 | 2 | 2 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 供养机构（家庭）经济负担 |  | 减轻 | 减轻 | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 经济困难老年人生活收入 |  | 不断提高 | 不断提高 | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升困难群众生活水平 |  | 提升 | 提升 | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 符合条件儿童基本生活 |  | 保障 | 保障 | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 经济困难老年人基本生活得到保障 |  | 保障 | 保障 | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 政策实施期限 |  | 持续实施 | 持续实施 | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  | 满意 度指 标 | 服务对象满意度指标 | 符合条件儿童及其家庭监护人满意度 |  | ≥90% | 92.55% | 2 | 1 |  |  |
|  |  |  | 享受老年人补贴的老年人满意度 |  | ≥90% | 94.36% | 1 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 救助对象满意度 |  | 基本满意 | 基本满意 | 2 | 1 |  |  |
| 总 分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 97.1 |  |  |
| 说明 | 请在此处简要说明巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及所涉及的金额。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.资金使用单位按项目填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |